ЦЕЛЬ И ЕЕ ПОСТАНОВКА

- Видение - взгляд на служение. Это стремление, оно объемно.

- Определение, отражающее ваше видение того, какое место занимает ваше служение среди всех служений для Царства Божьего.

- Почему совершаемый вами труд ценен? Какие конкретные потребности вы удовлетворяете через свое служение?

- Центральная цель. Она должна быть измерима.

- Основная причина существования организации. Отвечаем на вопрос: «Если бы организация прекратила существование, чего бы тогда не хватало?»

- Начинается со слов «Наша цель…»

- Отвечает конкретным критериям:

- Конкретные действии

- Должна быть измерима (н-р: создать в течение определенного времени 3 группы)

- Достижима

- Реалистична

- Согласована по времени

Христос сказал «будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Деяния 1:8

- 15 слов или менее.

- Пример: «Утверждать авторитет непогрешимости Слова Божьего во всех сферах жизни»

- Иметь цели на всех уровнях и анализировать их.

ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ

- Определение целей, которые должны быть достигнуты.

 Определение цели

 Варианты и их оценка

  - мозговой штурм (записываются все варианты и из всего списка выбираются реальные)

- Описание действий

 Определение действий

 Очередность действий

 Определение ресурсов

- Оценка ресурсов

 Пересмотр планов

 Подготовка плана действий и графика

 Мониторинг (постоянное наблюдение) и контроль

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОЕКТА

- Описание проекта

- Кто отвечает за весь проект.

- Продолжительность

- Где, место проведения.

- Ожидаемый результат.

«Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода,..» Ев. Иоанна  15:8

- Где найти информацию. Указать ссылки на любые используемые источники.

| Время Этапы Планирования | Что сделать? | Неделя 1 | Неделя 2 | Неделя 3 | Неделя 4 | И т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собрать команду * |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |
| Аренда помещений |  |  |  |  |  |  |
| Молитва |  |  |  |  |  |  |
| И так далее … |  |  |  |  |  |  |

ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

### Причинно-следственная диаграмма

Диаграмма используется для анализа проблемы или какой-нибудь неразрешимой ситуации. Диаграмма показывает причины возникновения проблемы и ее следствия.

П3					П4

#### П1			П2

Причины

ПРОБЛЕМА

Следствия

#### С1			С2

С3		    С5			С6

Комментарий:

Первые стрелки – показывают основные или большие причины,

Тонкие стрелки показывают последующие причины или малые.

Это же относится и к следствиям.

Ветвящаяся диаграмма

Для того, чтобы построить диаграмму выбирается актуальная тема, или любая, которая нуждается в анализе, почему мы это делаем.

Первый уровень диаграммы – главные темы, второй и далее подтемы.

ПТ1.1			ПТ2.1

Т1			Т2

ТЕМА

Т3					Т4

##### ПТ3.1		ПТ3.2			ПТ4.1		ПТ4.2

##### Таблица для анализа планов на N период (месяц, год)

| Что планировалось? | Что получилось? | Причины, результаты | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |

##### ПЛАНИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

##### ВАЖНЫЕ

| 3. _____________________ _____________________ МЕНЕЕ СРОЧНЫЕЕ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ | ##### 1. _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ СРОЧНЫЕ _____________________ |
| --- | --- |
| ##### 4. _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ | ##### 2. _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ |

##### МНЕЕ ВАЖНЫЕ

Правильное использование времени дает 80 процентов результата.

20% планирования – 80 процентов результата.

8 минут планирования – 60 минут экономии.

СХЕМА «ПАРЕТТО»

###### Время							Результат

20%

80%

80%

20%